## COVER
FORMAT PEMANTAUAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PROVINSI JAWA TENGAH
NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
CP | : | DINI | 085741804869
|  | NURUL | 082187051264

## FORM PEMANTAUAN KAB_KOTA
FORM PEMANTAUAN RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT
A. | FORM MONITORING DAN EVALUASI DALAM KEGIATAN PENANGANAN
KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
| KABUPATEN/ KOTA | :
NO | URAIAN | STATUS DATA |  |  | KEGIATAN | PIC | TARGET PENYELESAIAN | KETERANGAN
|  | Ada | Proses | Tidak
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
Ex. | DOKUMEN A |  |  | v | a. Colecting Data | DISPERAKIM | Mei '2019
b. Entry Data
c. Baseline by name by adress
1. | Penyusunan Baseline berdasar luasan di SK Kumuh
2. | Perhitungan pengurangan luasan kumuh
3. | Target dan Strategi Pengurangan Luasan Kumuh
4. | Ketersediaan Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
5. | Koordinasi dan Penetapan Pendanaan Penanganan Kumuh dengan berbagai stakeholders terkait
6. | Proyeksi Penuntasan Kumuh tahun 2019 sesuai dengan target RPJMN
7. | Proyeksi Penuntasan Kumuh tahun 2023 sesuai dengan target RPJMD Prov. JATENG
Keterangan :
PENGSIAN FORM DISESUAIKAN DENGAN DATA YANG TERLAMPIR
CONTOH PENGISIAN FORM
KEBUTUHAN DATA

## 1. CILACAP
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Cilacap | 1 | Cilacap RW 3 | 1.51 |  |  | No. 663/514/25/tahun 2014 tgl 20 November 2014 | 1 | Cilacap | 1.51
|  | 2 | Donan RW 22 | 1.74 |  |  |  | 2 | Donan | 1.74
|  | 3 | Donan RW 20,21 | 2.07 |  |  |  | 3 | Donan | 2.07
|  | 4 | Karang takun RW 5 | 1.77 |  |  |  | 4 | Karang Talun | 1.77
|  | 5 | Sidakaya RW 10 | 1.19 |  |  |  | 5 | Menganti | 1.37
|  | 6 | Sidakaya RW 2 | 0.37 |  |  |  | 6 | Sidakaya | 1.19
|  | 7 | Sidakaya RW 5 | 1.5 |  |  |  | 7 | Sidakaya | 0.37
|  | 8 | Sidakaya RW 9 | 1.98 |  |  |  | 8 | Sidakaya | 1.5
|  | 9 | Sidakaya RW 15 | 1.41 |  |  |  | 9 | Sidakaya | 1.98
|  | 10 | Tambak Reja RW 5 | 1.18 |  |  |  | 10 | Sidakaya | 1.41
|  | 11 | Tegalreja | 6.12 |  |  |  | 11 | Tambakreja | 1.18
[8 empty] | 12 | Tegalreja | 6.12
[8 empty] | 13 | Tritih Wetan | 2.72
[8 empty] | 14 | Tritih Wetan | 1.95
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 2. BANYUMAS
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Banyumas | 1 | Berkoh |  | 10.93 |  | SK No 050/1444/2014 tgl 13 Desember 2014 | 1 | Berkoh |  | 10.93
|  | 2 | Karangwangkal | 1.22 |  |  |  | 2 | Karangwangkal | 1.22
|  | 3 | Kedungwuluh | 1.82 |  |  |  | 3 | Kedungwuluh | 1.82
|  | 4 | Kranji | 1.47 |  |  |  | 4 | Kranji | 1.47
|  | 5 | Mersi | 7.58 |  |  |  | 5 | Mersi | 7.58
|  | 6 | Purwokerto lor |  | 14.72 |  |  | 6 | Purwokerto lor |  | 14.72
|  | 7 | Purwokerto Wetan | 2.02 |  |  |  | 7 | Purwokerto Wetan | 2.02
|  | 8 | Desa Sokaraja Kidul |  |  | 19.57 |  | 8 | Desa Sokaraja Kidul |  |  | 19.57
|  | 9 | Grendeng | 5.12 |  |  |  | 9 | Grendeng | 5.12
|  | 10 | Bancarkembar | 5.13 |  |  |  | 10 | Bancarkembar | 5.13
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 3. PURBALINGGA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Purbalingga | 1 | Purbalingga Wetan | 8.15 |  |  | SK No. 643/351 TAHUN 2015 tanggal 15 Desember 2014 | 1 | Purbalingga Wetan | 8.15
|  | 2 | Purbalingga Lor | 4.85 |  |  |  | 2 | Purbalingga Lor | 4.85
|  | 3 | Purbalingga Kidul | 2.22 |  |  |  | 3 | Purbalingga Kidul | 2.22
|  | 4 | Kembaran Kulon | 6.39 |  |  |  | 4 | Kembaran Kulon | 6.39
|  | 5 | Kandanggampang |  | 10.78 |  |  | 5 | Kandanggampang |  | 10.78
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 4. BANJARNEGARA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Banjarnegara | 1 | Sokanandi | 7.01 |  |  | No. 058/1218 Tahun 2016 (SK Perubahan) | 1 | Kalibenda |  | 12.91
|  | 2 | Parakancanggah | 4.34 |  |  |  | 2 | Sokanandi |  |  | 16.18
|  | 3 | Krandegan | 0.24 |  |  |  | 3 | Parakancanggah RT.02, RT.03/RW.11 | 2.27
|  | 4 | Kutabanjarnegara | 0.93 |  |  |  |  | Parakancanggah RT.02,01/RW.10 | 2.34
|  | 5 | Semarang | 1.9 |  |  |  | 4 | Krandegan | 9.12
|  | 6 | Karangtengah | 0.86 |  |  |  | 5 | Kutabanjarnegara | 7.73
|  | 7 | Semampir |  |  | 24.38 |  | 6 | Semarang | 7.26
|  | 8 | Wangon | 0.89 |  |  |  | 7 | Karangtengah | 6.49
|  | 9 | Argasoka |  |  | 17.67 |  | 8 | Semampir |  |  | 21.05
[8 empty] | 9 | Wangon | 4.49
[8 empty] | 10 | Argasoka | 7.88
[8 empty] | 11 | Rejasa | 8.86
[8 empty] | 12 | Kenteng | 9.77
[8 empty] | 13 | Petambakan | 5.08
[8 empty] | 14 | Pucang | 4.04
[8 empty] | 15 | Purwareja | 5.05
[8 empty] | 16 | Klampok | 8.17
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 5. KEBUMEN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Kebumen | 1 | Gombong |  | 14.516 |  | SK No. 663/563/KEP/2014 tanggal 1 oktober 2014 | 1 | Gombong |  | 14.516
|  | 2 | Wonokriyo | 2.197 |  |  |  | 2 | Wonokriyo | 2.197
|  | 3 | Plarangan | 4.346 |  |  |  | 3 | Plarangan | 4.346
|  | 4 | Karanganyar | 0.506 |  |  |  | 4 | Karanganyar | 0.506
|  | 5 | Candi |  | 10.647 |  |  | 5 | Candi |  | 10.647
|  | 6 | Panjer |  | 10.997 |  |  | 6 | Panjer |  | 10.997
|  | 7 | Kawedusan | 0.091 |  |  |  | 7 | Kawedusan | 0.091
|  | 8 | Bumirejo | 5.28 |  |  |  | 8 | Bumirejo | 5.28
|  | 9 | Kutosari | 5.421 |  |  |  | 9 | Kutosari | 5.421
|  | 10 | Selang | 5.295 |  |  |  | 10 | Selang | 5.295
|  | 11 | Tamanwinangun | 0.964 |  |  |  | 11 | Tamanwinangun | 0.964
|  | 12 | Kebumen | 9.04 |  |  |  | 12 | Kebumen | 9.04
|  | 13 | Gemeksekti | 0.274 |  |  |  | 13 | Gemeksekti | 0.274
[8 empty] | 14 | Kuwarisan | 7.41
[8 empty] | 15 | Kutowinangun |  |  | 26.324
[8 empty] | 16 | Lundong | 6.343
[8 empty] | 17 | Mekarsari |  | 11.647
[8 empty] | 18 | Tersobo |  |  | 24.467
[8 empty] | 19 | Prembun |  |  | 32.706
[8 empty] | 20 | Bagung | 6.389
[8 empty] | 21 | Kabekelan |  |  | 28.762
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 6.PURWOREJO
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Purworejo | 1 | Kutoarjo |  |  |  | SK No. 188.4/570/2014 tgl 20 Oktober 2014 | 1 | Pangenrejo | 9.17
|  | 2 | Bandung |  |  |  |  | 2 | Mranti | 4.39
|  | 3 | Semawung Daleman |  |  |  |  | 3 | Baledono |  |  | 18.41
|  | 4 | Bayem |  |  |  |  | 4 | Purworejo |  | 14.06
|  | 5 | Katerban |  |  |  |  | 5 | Keseneng | 2.8
[8 empty] | 6 | Pangenjurutengah |  |  | 39.3
[8 empty] | 7 | Kutoarjo |  |  | 56.59
[8 empty] | 8 | Bandung |  |  | 24.14
[8 empty] | 9 | Semawung Daleman |  | 11.92
[8 empty] | 10 | Bayem | 9.23
[8 empty] | 11 | Katerban | 7.4
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 7. WONOSOBO
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Wonosobo | 1 | Jaraksari |  |  | 30.309 | No.653/247/2014 tgl 11 Agustus 2014 | 1 | Jaraksari |  |  | 30.309
|  | 2 | Sambek |  |  | 15.07 |  | 2 | Sambek |  |  | 15.07
|  | 3 | Mlipak |  | 13.091 |  |  | 3 | Mlipak |  | 13.091
|  | 4 | Longkrang | 0.909 |  |  |  | 4 | Longkrang | 0.909
|  | 5 | Sumberan Barat | 4.252 |  |  |  | 5 | Sumberan Barat | 4.252
|  | 6 | Puntuk | 4.943 |  |  |  | 6 | Puntuk | 4.943
|  | 7 | Kliwonan | 2.26 |  |  |  | 7 | Kliwonan | 2.26
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 8. MAGELANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab. Magelang | 1 | Cikalan |  |  | 20.71 | No. 188.45/498/KEP/25/2014 tgl 8 Desember 2014 | 1 | Cikalan |  |  | 20.71
|  | 2 | Soka |  | 10.36 |  |  | 2 | Soka |  | 10.36
|  | 3 | Sempon |  | 11.54 |  |  | 3 | Jayan | 2.28
|  | 4 | Pandansari |  |  | 15.14 |  | 4 | Sempon |  | 11.54
|  | 5 | Semawe | 7.29 |  |  |  | 5 | Pandansari |  |  | 15.14
|  | 6 | Tegal Arum | 4.87 |  |  |  | 6 | Semawe | 7.29
[8 empty] | 7 | Tegal Arum | 4.87
[8 empty] | 8 | Kembangan | 6.05
[8 empty] | 9 | Secang | 6.85
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 9. BOYOLALI
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Boyolali | 1 | Karanggeneng | 0.36 |  |  | No. 662.1/324/2017 30 Mei 2017 | 1 | Banaran | 2.09
[8 empty] | 2 | Karanggeneng | 0.51
[8 empty] | 3 | Doplang | 3.49
[8 empty] | 4 | Teras | 4.81
[8 empty] | 5 | Tegalrejo | 4.66
[8 empty] | 6 | Jatirejo | 1.49
[8 empty] | 7 | Karangduren | 1.62
[8 empty] | 8 | Kuwiran | 2.38
[8 empty] | 9 | Banyudono | 2.99
[8 empty] | 10 | Ngesrep | 4.18
[8 empty] | 11 | Gagaksipat | 5.27
[8 empty] | 12 | Donohudan | 4.96
[8 empty] | 13 | Sawahan | 3.77
[8 empty] | 14 | Giriroto | 6.4
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 10. KLATEN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab. Klaten | 1 | Bareng Lor | 5.77 |  |  | No. 050/373/2014 tgl 10 Oktober 2014 | 1 | Bareng Lor | 5.77
|  | 2 | Belangwetan |  |  | 16.85 |  | 2 | Belangwetan |  |  | 16.85
|  | 3 | Bareng |  |  | 28.09 |  | 3 | Bareng |  |  | 28.09
|  | 4 | Kabupaten | 7.33 |  |  |  | 4 | Kabupaten | 7.33
|  | 5 | Tonggalan |  |  | 26.33 |  | 5 | Tonggalan |  |  | 26.33
|  | 6 | Gayamprit | 6.11 |  |  |  | 6 | Gayamprit | 6.11
|  | 7 | Jetis |  |  | 17.96 |  | 7 | Jetis |  |  | 17.96
|  | 8 | Karanglo |  |  | 31.76 |  | 8 | Karanglo |  |  | 31.76
|  | 9 | Merbung |  |  | 17.96 |  | 9 | Merbung |  |  | 16.51
|  | 10 | Tegalyoso |  | 11.48 |  |  | 10 | Tegalyoso |  | 11.48
|  | 11 | Sabrang |  |  | 16.77 |  | 11 | Sabrang |  |  | 16.77
[8 empty] | 12 | Kebondalem Kidul |  |  | 26.84
[8 empty] | 13 | Bugisan |  |  | 24.7
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 11. SUKOHARJO
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Sukoharjo | 1 | Talang | 0.533 |  |  | No. 663/1069/2016 tgl 21 Desember 2016 (SK Perubahan) | 1 | Tulang | 0.533
|  | 2 | Ngenden | 0.23 |  |  |  | 2 | Ngenden | 0.23
|  | 3 | Pondongan | 0.265 |  |  |  | 3 | Pondongan | 0.265
|  | 4 | Sanggrahan | 9.212 |  |  |  | 4 | Sanggrahan | 9.212
|  | 5 | Purwogondo | 5.177 |  |  |  | 5 | Purwogondo | 5.177
|  | 6 | Tegalsari | 0.986 |  |  |  | 6 | Tegalsari | 0.986
|  | 7 | Sonorejo | 8.407 |  |  |  | 7 | Sonorejo | 8.407
|  | 8 | Bakrejo dan Ngemplak | 1.344 |  |  |  | 8 | Bakrejo Dan Ngemplak | 1.344
|  | 9 | Kebonwetan | 1.623 |  |  |  | 9 | Kebonwetan | 1.623
|  | 10 | Bulakan |  |  |  |  | 10 | Jogodoyoh | 2.385
|  | 11 | Jogodoyoh | 2.385 |  |  |  | 11 | Klaseman | 3.7
|  | 12 | Klaseman | 3.7 |  |  |  | 12 | Sayegan | 1.416
|  | 13 | Sayegan | 1.416
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 12. WONOGIRI
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Wonogiri | 1 | Brajan | 8.39 |  |  | SK No. 305 tahun 2014 tgl 18 Juli 2014 | 1 | Kaliancar | 8.39
|  | 2 | Krisak Wetan | 1.74 |  |  |  | 2 | Singodutan | 1.74
|  | 3 | Wonokarto | 5.77 |  |  |  | 3 | Wonokarto | 5.77
|  | 4 | Giritirto | 1.01 |  |  |  | 4 | Giritirto | 1.01
|  | 5 | Kedungringin | 7.56 |  |  |  | 5 | Giripurwo | 7.56
[8 empty] | 6 | Giripurwo | 3.08
[8 empty] | 7 | Giripurwo |  | 10.49
[8 empty] | 8 | Giripurwo | 2.43
[8 empty] | 9 | Baturetno | 1.68
[8 empty] | 10 | Baturetno | 2.28
[8 empty] | 11 | Baturetno | 2.57
[8 empty] | 12 | Baturetno | 0.98
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 13. KARANGANYAR
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Karanganyar | 1 | Bandarharjo | 2.502 |  |  | SK NO.640/689 Th 2015 tgl.11 Maret 2015 (SK Perubahan) | 1 | Manggal kidul | 2.5
[8 empty] | 2 | Jagatan | 5.21
[8 empty] | 3 | Karangmanis | 2.59
[8 empty] | 4 | Banjardawa | 2.97
|  | 2 | K aliwuluh | 3.261 |  |  |  | 5 | Randusari | 3.26
[8 empty] | 6 | Kaliwuluh Lor | 1.8
[8 empty] | 7 | Kaliwuluh Kidul | 3.6
|  | 3 | Sembungan | 1.323 |  |  |  | 8 | Sembungan | 1.32
|  | 4 | Manggis | 0.594 |  |  |  | 9 | Manggis | 0.59
[8 empty] | 10 | Beji Tengah | 1.2
[8 empty] | 11 | Beji Kulon | 6.06
|  | 5 | Kemiri | 1.859 |  |  |  | 12 | Kemiri | 3.88
|  | 6 | Jetis | 3.864 |  |  |  | 13 | Jetis | 3.86
|  | 7 | Jaten | 7.656 |  |  |  | 14 | Jaten | 4.98
|  | 8 | Jumok |  |  |  |  | 15 | Jumok | 2.68
|  | 9 | Daleman | 4.119 |  |  |  | 16 | Daleman | 4.12
|  | 10 | Gulonan | 3.765 |  |  |  | 17 | Gulonan | 2.06
|  | 11 | Sobayan |  |  |  |  | 18 | Sobayan | 1.71
|  | 12 | Lalung | 3.085 |  |  |  | 19 | Ledok | 2.77
[8 empty] | 20 | Ngaliyan | 0.32
|  | 13 | Pule | 2.23 |  |  |  | 21 | Pule | 2.22
|  | 14 | Bodeyan | 3.521 |  |  |  | 22 | Bodeyan | 3.52
|  | 15 | Karan | 5.574 |  |  |  | 23 | Karan | 5.57
|  | 16 | Pelet | 2.736 |  |  |  | 24 | Pelet | 2.74
|  | 17 | Karanganyar | 2.067 |  |  |  | 25 | Karanganyar | 2.07
|  | 18 | Derman | 0.406 |  |  |  | 26 | Derman | 0.41
|  | 19 | Titang | 1.271 |  |  |  | 27 | Titang | 1.27
|  | 20 | Kaling | 1.566 |  |  |  | 28 | Kaling | 1.57
|  | 21 | Pepe | 1.669 |  |  |  | 29 | Pepe | 1.67
|  | 22 | Bolon | 9.539 |  |  |  | 30 | Kuncen | 4.95
[8 empty] | 31 | Bolon | 4.59
|  | 23 | Bangsan | 5.67 |  |  |  | 32 | Bangsan | 5.67
[8 empty] | 33 | Tawangmangu | 2.14
[8 empty] | 34 | Tawangmangu | 1.92
[8 empty] | 35 | Pancot | 2.37
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 14. SRAGEN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Sragen | 1 | Sragen wetan | 1.12 |  |  | No. 648/287/002/2014 tgl 1 september 2014 | 1 | Bangunrejo | 1.27
|  | 2 | Sragen wetan | 0.83 |  |  |  | 2 | Sragen Widoro | 1.07
|  | 3 | Sragen tengah | 0.24 |  |  |  | 3 | Teguhan | 0.73
|  | 4 | Sragen tengah | 0.14 |  |  |  | 4 | Gerdu | 0.24
[8 empty] | 5 | Sragen Manggis | 0.15
[8 empty] | 6 | Tlebengan | 0.14
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 15. GROBOGAN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab. Grobogan | 1 | Desa Kuripan | 1.12 |  |  | No. 050/482/2014 tgl 30 agustus 2014 | 1 | Desa Godong | 4.22
|  | 2 | Desa Kuripan | 0.67 |  |  |  | 2 | Desa Bugel | 1.27
|  | 3 | Desa Kuripan | 3.96 |  |  |  | 3 | Desa Kethitang | 7
|  | 4 | Desa Karanganyar |  |  | 18.72 |  | 4 | Desa Gubug | 3.22
|  | 5 | Kelurahan Danyang |  | 12.73 |  |  | 5 | Desa Kuwaron | 8.36
|  | 6 | Kelurahan Kalongan | 3.45 |  |  |  | 6 | Desa Pranten | 2.23
|  | 7 | Kelurahan Purwodadi | 5.81 |  |  |  | 7 | Desa Kemiri | 3.14
|  | 8 | Kelurahan Purwodadi | 1.27 |  |  |  | 8 | Desa Klampok | 3.09
|  | 9 | Kelurahan Purwodadi | 3.04 |  |  |  | 9 | Desa Getasrejo | 1.53
[8 empty] | 10 | Desa Getasrejo | 0.51
[8 empty] | 11 | Desa Menduran | 2.64
[8 empty] | 12 | Desa Menduran | 8.48
[8 empty] | 13 | Desa Kuripan | 1.12
[8 empty] | 14 | Desa Kuripan | 0.67
[8 empty] | 15 | Desa Kuripan | 3.96
[8 empty] | 16 | Desa Karanganyar | 18.72
[8 empty] | 17 | Kelurahan Danyang | 12.73
[8 empty] | 18 | Kelurahan Kalongan | 3.45
[8 empty] | 19 | Kelurahan Purwodadi | 5.81
[8 empty] | 20 | Kelurahan Purwodadi | 1.27
[8 empty] | 21 | Kelurahan Purwodadi | 3.04
[8 empty] | 22 | Kelurahan Kunden | 8.87
[8 empty] | 23 | Kelurahan Wirosari | 1.99
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 16.BLORA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Blora | 1 | Karangasem Utara |  |  |  | No. 050/495/2014 tgl 9 September 2014 | 1 | Tempelan | 6.35
|  | 2 | Klidang Lor |  |  |  |  | 2 | Kunden | 3.11
|  | 3 | Klidang Wetan |  |  |  |  | 3 | Kauman | 2.66
|  | 4 | Karangasem Selatan |  |  |  |  | 4 | Kedungjenar | 3.46
|  | 5 | Slatak |  |  |  |  | 5 | Bangkle | 7.11
|  | 6 | Solokan |  |  |  |  | 6 | Beran | 6.31
|  | 7 | Denasri Wetan 1 |  |  |  |  | 7 | Karangjati | 8.61
|  | 8 | Denasri Wetan 2 |  |  |  |  | 8 | Cepu | 3.11
|  | 9 | Denasri Wetan 3 |  |  |  |  | 9 | Balun | 2.31
|  | 10 | Denasri Wetan 4 |  |  |  |  | 10 | Tambakromo | 5.11
|  | 11 | Kalibeluk |  |  |  |  | 11 | Kunduran | 3.12
|  | 12 | Lebo |  |  |  |  | 12 | Ngawen |  | 10.04
[8 empty] | 13 | Pilang | 4.85
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 17. REMBANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Rembang | 1 | Tanjungsari |  |  | 17.929 | SK Bupati No. 050/0960/Tahun 2014 | 1 | Tanjungsari |  |  | 17.929
|  | 2 | Pasarbanggi | 3.034 |  |  |  | 2 | Pasarbanggi | 3.034
[8 empty] | 3 | Tritunggal | 5.425
|  | 3 | Padaran | 8.754 |  |  |  | 4 | Padaran | 8.754
|  | 4 | Dorokandang | 1.978 |  |  |  | 5 | Dorokandang | 1.978
|  | 5 | Ngemplak | 3.741 |  |  |  | 6 | Ngemplak | 3.741
|  | 6 | Soditan | 8.511 |  |  |  | 7 | Soditan | 8.511
|  | 7 | Babagan |  | 10.155 |  |  | 8 | Babagan |  | 10.155
[8 empty] | 9 | Kragan | 6.1
[8 empty] | 10 | Karangharjo | 9.5
[8 empty] | 11 | Tegalmulyo |  | 14.22
[8 empty] | 12 | Pamotan | 7.21
[8 empty] | 13 | Bangunrejo |  | 14.51
[8 empty] | 14 | Sidorejo | 3.34
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 18. PATI
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab. Pati | 1 | Bajo | 5.54 |  |  | SK Bupati No. 050/1783 Tahun 2017 (perubahan ) | 1 | Bajomulyo |  |  | 21.01
|  | 2 | Pabrik Padi |  | 10.45 |  |  | 2 | Kudukeras |  | 10.5
|  | 3 | Bendarwetan | 1.81 |  |  |  | 3 | Bendar | 9.69
|  | 4 | Kenginan |  | 10.28 |  |  | 4 | Growong Lor | 3.82
|  | 5 | Kebonsawahan | 2.46 |  |  |  | 5 | Kebonsawahan | 0.57
|  | 6 | Kauman | 3.89 |  |  |  | 6 | Kebonsawahan | 0.71
|  | 7 | Pajeksan | 5.91 |  |  |  | 7 | Kebonsawahan | 1.04
|  | 8 | Kliten | 0.8 |  |  |  | 8 | Kauman | 1.92
|  | 9 | Bulumanis Lor | 2.02 |  |  |  | 9 | Kauman | 1.05
|  | 10 | Bulumanis Kidul | 0.43 |  |  |  | 10 | Kauman | 0.4
|  | 11 | Cebolek Kidul | 4.98 |  |  |  | 11 | Kauman | 1.11
|  | 12 | Sekarjalak | 1.47 |  |  |  | 12 | Pajeksan | 1.28
|  | 13 | Sleko | 0.332 |  |  |  | 13 | Pajeksan | 1.14
|  | 14 | Puri | 9.87 |  |  |  | 14 | Doropayung | 4.09
|  | 15 | Winong |  |  | 20.14 |  | 15 | Bulumanis Lor | 1.36
|  | 16 | Panjunan | 9.36 |  |  |  | 16 | Bulumanis Lor | 0.7
|  | 17 | Sambiroto | 5.13 |  |  |  | 17 | Bulumanis Lor | 0.24
|  | 18 | Margomulyo |  | 12.52 |  |  | 18 | Bulumanis Kidul | 2.21
[8 empty] | 19 | Bulumanis Kidul | 2.17
[8 empty] | 20 | Cebolek Kidul | 2.53
[8 empty] | 21 | Cebolek Kidul | 2.83
[8 empty] | 22 | Cebolek Kidul | 0.56
[8 empty] | 23 | Sekarjalak | 0.43
[8 empty] | 24 | Sekarjalak | 1.32
[8 empty] | 25 | Semampir | 3.65
[8 empty] | 26 | Semampir | 2.02
[8 empty] | 27 | Puri | 5.52
[8 empty] | 28 | Puri | 1.08
[8 empty] | 29 | Puri | 3.1
[8 empty] | 30 | Winong | 4.25
[8 empty] | 31 | Winong | 7.6
[8 empty] | 32 | Panjunan | 7.82
[8 empty] | 33 | Sambiroto | 3.38
[8 empty] | 34 | Sambiroto | 2.64
[8 empty] | 35 | Sambiroto | 4.42
[8 empty] | 36 | Sambiroto | 4.97
[8 empty] | 37 | Margomulyo | 3.42
[8 empty] | 38 | Margomulyo | 9.4
[8 empty] | 39 | Pecangaan | 7.08
[8 empty] | 40 | Banyutowo | 0.96
[8 empty] | 41 | Banyutowo | 0.26
[8 empty] | 42 | Banyutowo |  | 10.09
[8 empty] | 43 | Puncel |  |  | 15.09
[8 empty] | 44 | Kayen |  | 12.14
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 19. KUDUS
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab. Kudus | 1 | Gondangmanis | 1.18 |  |  | Nomor 653/60.1/2017 tangal 1 Maret 2017 | 1 | Gondangmanis | 0.91
|  | 2 | WERGU WETAN | 4.8 |  |  |  | 2 | Gondangmanis | 1.028
|  | 3 | MLATI NOROWITO | 3.04 |  |  |  | 3 | Cendono | 2.034
|  | 4 | MLATI LOR | 2.59 |  |  |  | 4 | Cendono | 0.219
|  | 5 | BURIKAN | 2.9 |  |  |  | 5 | Cendono | 0.779
|  | 6 | TANJUNG KARANG | 5.12 |  |  |  | 6 | Cendono | 0.793
|  | 7 | PURWOREJO | 10.26 |  |  |  | 7 | Kajar | 0.815
|  | 8 | BAE | 12.93 |  |  |  | 8 | Kajar | 0.881
|  | 9 | Jojo | 6.1 |  |  |  | 9 | Kajar | 1.183
|  | 10 | Kirig | 3.54 |  |  |  | 10 | Kadangmas | 2.765
|  | 11 | Temulus | 4.24 |  |  |  | 11 | Kadangmas | 2.711
[8 empty] | 12 | Kadangmas | 0.592
[8 empty] | 13 | Lau | 0.532
[8 empty] | 14 | Lau | 0.6
[8 empty] | 15 | Lau | 2.403
[8 empty] | 16 | Lau | 3.222
[8 empty] | 17 | Lau | 0.291
[8 empty] | 18 | Lau | 1.224
[8 empty] | 19 | Lau | 0.302
[8 empty] | 20 | Lau | 1.014
[8 empty] | 21 | Margorejo | 0.419
[8 empty] | 22 | Margorejo | 0.352
[8 empty] | 23 | Margorejo | 2.098
[8 empty] | 24 | Margorejo | 0.848
[8 empty] | 25 | Margorejo | 1.49
[8 empty] | 26 | Piji | 0.351
[8 empty] | 27 | Piji | 2.055
[8 empty] | 28 | Piji | 0.42
[8 empty] | 29 | Piji | 0.754
[8 empty] | 30 | Puyoh | 7.576
[8 empty] | 31 | Rejosari | 1.389
[8 empty] | 32 | Rejosari | 2.546
[8 empty] | 33 | Sarnirejo | 1.225
[8 empty] | 34 | Sarnirejo | 0.411
[8 empty] | 35 | Soco | 1.86
[8 empty] | 36 | Soco | 0.371
[8 empty] | 37 | Soco | 3.418
|  | 12 | Getassrabi | 1.772 |  |  |  | 38 | Getassrabi | 0.648
[8 empty] | 39 | Getassrabi | 1.124
[8 empty] | 40 | Gondorsari | 0.778
[8 empty] | 41 | Klumpit | 0.586
[8 empty] | 42 | Jatikulon | 0.217
[8 empty] | 43 | Jatikulon | 0.133
[8 empty] | 44 | Jatikulon | 0.134
[8 empty] | 45 | Jatiwetan | 0.117
[8 empty] | 46 | Jatiwetan | 0.193
[8 empty] | 47 | Jepangpakis | 0.427
[8 empty] | 48 | Jepangpakis | 0.484
|  | 13 | Jetiskapuan | 1.34 |  |  |  | 49 | Jetiskapuan | 1.337
|  | 14 | Loram Kulon | 1.43 |  |  |  | 50 | Loram Kulon | 1.427
|  | 15 | Loram Wetan | 1.57 |  |  |  | 51 | Loram Wetan | 1.574
[8 empty] | 52 | Loram Wetan | 1.099
[8 empty] | 53 | Loram Wetan | 0.261
[8 empty] | 54 | Loram Wetan | 0.88
[8 empty] | 55 | Loram Wetan | 0.478
[8 empty] | 56 | Loram Wetan | 0.299
[8 empty] | 57 | Megawon | 0.341
[8 empty] | 58 | Megawon | 0.406
[8 empty] | 59 | Megawon | 0.244
[8 empty] | 60 | Ngembal Kulon | 0.608
[8 empty] | 61 | Ngembal Kulon | 0.856
[8 empty] | 62 | Ngembal Kulon | 0.989
[8 empty] | 63 | Ngembal Kulon | 1.053
[8 empty] | 64 | Ngembal Kulon | 0.861
[8 empty] | 65 | Pasuruhan Lor | 1.132
[8 empty] | 66 | Pasuruhan Lor | 0.801
[8 empty] | 67 | Pasuruhan Lor | 0.241
[8 empty] | 68 | Pasuruhan Lor | 0.168
|  | 16 | Ploso | 12.35 |  |  |  | 69 | Ploso | 0.928
[8 empty] | 70 | Ploso | 0.094
[8 empty] | 71 | Tumpangkrasak | 0.289
[8 empty] | 72 | Tumpangkrasak | 0.037
[8 empty] | 73 | Tumpangkrasak | 0.105
[8 empty] | 74 | Tumpangkrasak | 1.098
[8 empty] | 75 | Tumpangkrasak | 1.005
[8 empty] | 76 | Tumpangkrasak | 0.589
[8 empty] | 77 | Tumpangkrasak | 0.714
[8 empty] | 78 | Bulungcangkring | 1.259
[8 empty] | 79 | Bulungcangkring | 0.929
[8 empty] | 80 | Bulungcangkring | 2.525
[8 empty] | 81 | Bulungcangkring | 0.18
[8 empty] | 82 | Hadipolo | 0.472
[8 empty] | 83 | Hadipolo | 0.605
[8 empty] | 84 | Hadipolo | 2.572
[8 empty] | 85 | Pladen | 1.303
[8 empty] | 86 | Pladen | 0.651
|  | 17 | Bakalankrapyak | 5.58 |  |  |  | 87 | Bangkalankrapyak | 0.993
[8 empty] | 88 | Garung Lor | 1.562
[8 empty] | 89 | Kaliwungu | 0.202
[8 empty] | 90 | Kaliwungu | 1.336
|  | 18 | KEDUNG DOWO | 4.76 |  |  |  | 91 | Kedungdowo | 0.304
[8 empty] | 92 | Kedungdowo | 0.175
[8 empty] | 93 | Kedungdowo | 0.509
[8 empty] | 94 | Kedungdowo | 0.248
[8 empty] | 95 | Mijen | 0.284
[8 empty] | 96 | Mijen | 0.288
[8 empty] | 97 | Mijen | 0.7
[8 empty] | 98 | Mijen | 0.857
[8 empty] | 99 | Mijen | 2.427
[8 empty] | 100 | Prambatan Kidul | 0.327
[8 empty] | 101 | Prambatan Kidul | 1.811
[8 empty] | 102 | Prambatan Kidul | 0.875
[8 empty] | 103 | Prambatan Kidul | 1.703
[8 empty] | 104 | Prambatan Kidul | 0.891
[8 empty] | 105 | Prambatan Kidul | 2.258
[8 empty] | 106 | Prambatan Lor | 0.759
[8 empty] | 107 | Prambatan Lor | 1.194
[8 empty] | 108 | Prambatan Lor | 1.624
[8 empty] | 109 | Demangan | 0.35
[8 empty] | 110 | Demaan | 0.426
[8 empty] | 111 | Demaan | 0.041
[8 empty] | 112 | Demaan | 0.399
[8 empty] | 113 | Janggalan | 0.198
[8 empty] | 114 | Janggalan | 0.233
[8 empty] | 115 | Ngangguk | 0.176
[8 empty] | 116 | Panjunan | 0.086
[8 empty] | 117 | Rendeng | 0.021
|  | 19 | Sunggingan | 1.519 |  |  |  | 118 | Sunggingan | 0.289
[8 empty] | 119 | Sunggingan | 0.049
[8 empty] | 120 | Sunggingan | 0.833
[8 empty] | 121 | Sunggingan | 0.022
[8 empty] | 122 | Sunggingan | 0.326
|  | 20 | Gulang | 8.04 |  |  |  | 123 | Gulang | 0.199
[8 empty] | 124 | Gulang | 2.314
[8 empty] | 125 | Gulang | 1.425
[8 empty] | 126 | Gulang | 0.119
[8 empty] | 127 | Gulang | 0.489
[8 empty] | 128 | Gulang | 0.89
[8 empty] | 129 | Gulang | 0.435
[8 empty] | 130 | Gulang | 2.158
[8 empty] | 131 | Jojo | 1.287
[8 empty] | 132 | Jojo | 0.912
[8 empty] | 133 | Jojo | 1.153
[8 empty] | 134 | Jojo | 0.785
[8 empty] | 135 | Jojo | 1.256
[8 empty] | 136 | Jojo | 0.699
[8 empty] | 137 | Kiring | 1.395
[8 empty] | 138 | Kiring | 0.95
[8 empty] | 139 | Kiring | 1.189
[8 empty] | 140 | Payaman | 0.941
[8 empty] | 141 | Temulus | 1.765
[8 empty] | 142 | Temulus | 1.221
[8 empty] | 143 | Temulus | 0.589
[8 empty] | 144 | Temulus | 0.662
[8 empty] | 145 | Karangrowo | 0.458
[8 empty] | 146 | Karangrowo | 0.28
[8 empty] | 147 | Larikrejo | 1.366
[8 empty] | 148 | Ngemplak | 1.097
[8 empty] | 149 | Ngemplak | 2.584
[8 empty] | 150 | Ngemplak | 2.304
[8 empty] | 151 | Terangmas | 2.045
[8 empty] | 152 | Terangmas | 0.269
[8 empty] | 153 | Terangmas | 0.26
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 20. JEPARA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Jepara | 1 | Bulu | 5.469 |  |  | No. 055/333 tahun 2014 tgl 24 Desember 2014 | 1 | Bulu | 5.469
|  | 2 | Kauman | 1.346 |  |  |  | 2 | Kauman | 1.346
|  | 3 | Jobokuto | 8.903 |  |  |  | 3 | Jobokuto | 8.903
|  | 4 | Karangkebagusan | 0.916 |  |  |  | 4 | Karangkebagusan | 0.92
|  | 5 | Ujungbatu |  |  | 19.18 |  | 5 | Ujungbatu |  |  | 19.18
|  | 6 | Demaan |  | 13.45 |  |  | 6 | Demaan |  | 13.45
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 21. DEMAK
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Demak | 1 | Kalikondang |  |  | 18.25 | No. 475.26/319/2016 tgl 18 Oktober 2016 SK Perubahan | 1 | Kalikondang | 6.72
|  | 2 | Bintoro |  |  | 15.9 |  | 2 | Donorojo | 8.29
|  | 3 | Kadilangu | 4 |  |  |  | 3 | Bintoro | 9
[8 empty] | 4 | Bintoro | 5.35
[8 empty] | 5 | Bintoro | 1.65
[8 empty] | 6 | Bintoro | 1.63
[8 empty] | 7 | Tempuran |  | 14.86
[8 empty] | 8 | Bango | 8.9
[8 empty] | 9 | Kedondong |  |  | 22.51
[8 empty] | 10 | Sedo |  |  | 35.64
[8 empty] | 11 | Mulyorejo |  | 11.08
[8 empty] | 12 | Turirejo |  |  | 50.03
[8 empty] | 13 | Raji |  |  | 20.81
[8 empty] | 14 | Sriwulan |  |  | 36.89
[8 empty] | 15 | Sayung | 2.12
[8 empty] | 16 | Sayung | 6.92
[8 empty] | 17 | Sayung |  | 10.89
[8 empty] | 18 | Sayung | 8.12
[8 empty] | 19 | Purwosari |  |  | 19.09
[8 empty] | 20 | Purwosari | 5.31
[8 empty] | 21 | Sidogemah |  |  | 21.75
[8 empty] | 22 | Sidogemah |  | 14.99
[8 empty] | 23 | Brumbung | 2.41
[8 empty] | 24 | Kembangarum | 7.15
[8 empty] | 25 | Batusari |  |  | 17.86
[8 empty] | 26 | Kebonbatur |  |  | 18.01
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 22. KABUPATEN SEMARANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Semarang | 1 | ds. Mluweh |  |  | 31 | No. 050/0522/2014 tgl 12 agustus 2014 | 1 | ds. Mluweh |  |  | 31
|  | 2 | ds kawengen |  |  | 66.67 |  | 2 | ds kawengen |  |  | 81.17
|  | 3 | ds kalikayen |  |  | 32.12 |  | 3 | ds kalikayen |  |  | 32.12
|  | 4 | kel gedanganak |  |  | 18.55 |  | 4 | kel gedanganak |  |  | 18.55
[8 empty] | 5 | kel bandungan |  | 11.51
|  | 5 | kel kupang |  |  | 19.85 |  | 6 | kel kupang |  |  | 19.85
|  | 6 | kel tambakboyo |  |  | 10.85 |  | 7 | kel tambakboyo |  | 10.85
[8 empty] | 8 | ds penawangan |  |  | 23.07
[8 empty] | 9 | ds candirejo |  |  | 38.88
[8 empty] | 10 | ds wonoyoso |  |  | 24.61
[8 empty] | 11 | ds jatirunggo |  |  | 35.07
[8 empty] | 12 | ds pringsari |  |  | 23.62
[8 empty] | 13 | ds wonorejo |  |  | 42.4
[8 empty] | 14 | ds gondoriyo |  |  | 61.32
[8 empty] | 15 | kel karangjati |  |  | 23.9
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 23. TEMANGGUNG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Temanggung | [5 empty] | SK No. 663/250/2017 tgl 23 April 2017 (SK Perubahan) | 1 | Ngandirejo | 9.14
[8 empty] | 2 | Manggong |  | 10.08
[8 empty] | 3 | Kranggan | 8.88
[8 empty] | 4 | Sanggrahan | 6.71
[8 empty] | 5 | Nampirejo | 0.97
[8 empty] | 6 | Lungge |  |  | 18.3
[8 empty] | 7 | Kel. Purworejo | 2.28
[8 empty] | 8 | Madureso |  | 13.69
[8 empty] | 9 | Mudal |  |  | 21.15
|  | 1 | Jampirejo | 0.73 |  |  |  | 10 | Jampirejo | 5.17
[8 empty] | 11 | Mungseng | 3.91
[8 empty] | 12 | Giyanti | 6.56
|  | 2 | Butuh | 1.52 |  |  |  | 13 | Butuh | 4.42
|  | 3 | Jampiroso | 0.25 |  |  |  | 14 | Jampiroso | 6.59
[8 empty] | 15 | Kertosari |  |  | 28.48
[8 empty] | 16 | Kowangan |  | 13.84
[8 empty] | 17 | Banyuurip | 2.3
[8 empty] | 18 | Gilingsari | 7.96
|  | 4 | Temanggung II | 1.57 |  |  |  | 19 | Temanggung II | 4.49
|  | 5 | Temanggung I | 1.57 |  |  |  | 20 | Temanggung I |  | 10.33
[8 empty] | 21 | Kebonsari | 9.88
[8 empty] | 22 | Walitelon Selatan |  | 14.85
[8 empty] | 23 | Joho |  | 10.16
[8 empty] | 24 | Jurang | 7.6
[8 empty] | 25 | Sidorejo | 5.12
[8 empty] | 26 | walitelon Utara | 6.2
[8 empty] | 27 | Tlogorejo |  |  | 17.58
[8 empty] | 28 | Glapansari | 0.36
[8 empty] | 29 | Sunggingsari | 1.21
[8 empty] | 30 | Nglondong | 1.46
[8 empty] | 31 | Bagusan | 2.45
[8 empty] | 32 | Caturanom | 3.22
[8 empty] | 33 | Wanutengah | 8.32
[8 empty] | 34 | Parakan Kauman |  | 10.19
|  | 6 | Parakan Wetan | 2.7 |  |  |  | 35 | Parakan Wetan |  | 10.19
[8 empty] | 36 | Campursalam | 3.77
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 24. KENDAL
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Kendal | 1 | Ngilir |  |  | 27.882 | SK No 648.2/520/2017 tgl. 12 Desember 2017 (SK PERUBAHAN ) | 1 | Ngilir |  |  | 17.3
|  | 2 | Petukangan |  |  | 27.882 |  | 2 | Petukangan | 8.281
|  | 3 | Pekauman |  |  | 27.882 |  | 3 | Pekauman | 5.23
|  | 4 | Pegulon |  |  | 27.882 |  | 4 | Pegulon | 6
|  | 5 | Karangsari |  |  | 27.882 |  | 5 | Karangsari |  |  | 15.18
|  | 6 | Bandengan |  |  | 28.9 |  | 6 | Bandengan |  |  | 19.592
[8 empty] | 7 | Sarirejo 1 | 5.04
[8 empty] | 8 | Sarirejo 2 | 3.06
|  | 7 | Krajankulon |  |  | 30.94 |  | 9 | Krajankulon Kutoarjo |  | 10.832
[8 empty] | 10 | Krajankulon | 0.8
|  | 8 | Kutoharjo |  |  | 30.94 |  | 11 | Kutoharjo |  | 11.96
[8 empty] | 12 | Penyangkringan |  |  | 15.596
[8 empty] | 13 | Penyangkringan | 2.236
[8 empty] | 14 | Sendangsikucing | 1.48
[8 empty] | 15 | Sendangsikucing | 2.62
[8 empty] | 16 | Sedangdawuhan | 9.63
[8 empty] | 17 | Parakan | 8.835
[8 empty] | 18 | Gempolsewu | 9.9
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 25. BATANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Batang | 1 | Karangasem Utara |  |  | 30 | No. 050/495/2014 tgl 9 September 2014 | 1 | Karangasem Utara |  |  | 49.501
|  | 2 | Klidang Lor | 6.515 |  |  |  | 2 | Klidang Lor | 6.515
|  | 3 | Klidang Wetan |  |  | 16.779 |  | 3 | Klidang Wetan |  |  | 17.779
|  | 4 | Karangasem Selatan |  | 12.345 |  |  | 4 | Karangasem Selatan | 4.64
|  | 5 | Slatak | 2.758 |  |  |  | 5 | Karangasem Selatan | 4.1
|  | 6 | Solokan | 0.761 |  |  |  | 6 | Karangasem Selatan | 3.605
|  | 7 | Denasri Wetan 1 | 3.437 |  |  |  | 7 | Denasri Kulon | 2.758
|  | 8 | Denasri Wetan 2 | 2.526 |  |  |  | 8 | Denasri Wetan | 0.761
|  | 9 | Denasri Wetan 3 | 0.54 |  |  |  | 9 | Denasri Wetan | 3.437
|  | 10 | Denasri Wetan 4 | 4.135 |  |  |  | 10 | Denasri Wetan | 2.526
|  | 11 | Kalibeluk | 7.387 |  |  |  | 11 | Denasri Wetan | 0.54
|  | 12 | Lebo | 1.68 |  |  |  | 12 | Denasri Wetan | 4.135
[8 empty] | 13 | Kalibeluk | 7.387
[8 empty] | 14 | Lebo | 1.68
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 26. KAB. PEKALONGAN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Pekalongan | 1 | bligo |  |  | 21.844 | SK Bupati No. 663/408 Tahun 2014 Tanggal 16 Desember 2014 | 1 | Jeruksari |  |  | 40.812
|  | 2 | kartijayan |  |  | 17.378 |  | 2 | Mulyorejo |  | 13.963
|  | 3 | sapugarut |  | 14.74 |  |  | 3 | Tegaldowo |  |  | 22.655
|  | 4 | simbang kulon | 3.737 |  |  |  | 4 | Karangjompo |  | 10.127
|  | 5 | simbang wetan |  |  | 15.337 |  | 5 | Pacar |  |  | 35.281
|  | 6 | wonoyoso |  |  | 18.708 |  | 6 | Samborejo |  |  | 36.9
[8 empty] | 7 | Api-Api |  |  | 25.926
[8 empty] | 8 | Pecakaran |  |  | 32.516
[8 empty] | 9 | Wonokerto Kulon | 7.87
|  | 7 | pekuncen | 0.82 |  |  |  | 10 | Wonokerto Wetan |  |  | 25.596
|  | 8 | kampil |  |  | 33.15 |  | 11 | Tratebang |  | 12.908
|  | 9 | Kauman |  |  | 17.687 |  | 12 | Semut |  |  | 23.88
|  | 10 | Mayangan | 6.121 |  |  |  | 13 | Kemplong |  | 11.187
|  | 11 | Pegaden tengah | 0.152 |  |  |  | 14 | Kauman |  |  | 17.687
|  | 12 | kedungwuni timur | 1.474 |  |  |  | 15 | Mayangan | 6.121
|  | 13 | tosaran |  |  | 19.5 |  | 16 | Pekuncen | 0.82
|  | 14 | Podo | 1.159 |  |  |  | 17 | Gumawang |  |  | 27.75
|  | 15 | Ambokembang | 1.707 |  |  |  | 18 | Kampil |  |  | 33.15
[8 empty] | 19 | Brigo |  |  | 21.844
[8 empty] | 20 | Kartijayan |  |  | 17.378
|  | 16 | mulyorejo |  | 13.963 |  |  | 21 | Sapugarut |  | 14.74
|  | 17 | tegaldowo |  |  | 22.655 |  | 22 | Simbang Kulon | 3.737
|  | 18 | Jeruksari |  |  | 40.812 |  | 23 | Simbang Wetan |  |  | 18.708
[8 empty] | 24 | Wonoyoso |  |  | 15.337
|  | 19 | karangjompo |  | 10.127 |  |  | 25 | Podo | 1.159
|  | 20 | Pacar |  |  | 35.281 |  | 26 | Kedungwuni Timur | 1.474
|  | 21 | Samborejo |  |  | 36.9 |  | 27 | Tangkil Kulon | 8.644
|  | 22 | pecakaran |  |  | 32.516 |  | 28 | Ambokembang | 1.707
|  | 23 | tratebang |  | 12.908 |  |  | 29 | Tosaran |  |  | 19.5
|  | 24 | Wonokerto Kulon | 7.87 |  |  |  | 30 | Pegaden Tengah | 0.152
|  | 25 | Api-Api |  |  | 25.926 |  | 31 | Karangsari |  |  | 25.9
|  | 26 | Wonokerto Wetan |  |  | 25.596 |  | 32 | Babalan Lor |  |  | 63.36
|  | 27 | Semut |  |  | 23.88 |  | 33 | Bukur |  |  | 53.965
[8 empty] | 34 | Kemasan |  |  | 19.09
|  | 28 | Bukur |  |  | 30
|  | 29 | Kemasan |  |  | 19.09
|  | 30 | Babalan Lor |  |  | 30
|  | 31 | Karangsari |  |  | 25.9
|  | 32 | Tangkil Kulon | 8.644
|  | 33 | Gumawang |  |  | 27.75
|  | 34 | Kemplong |  | 11.187
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 27. PEMALANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Pemalang | 1 | Kebondalem |  |  |  | SK Bupati No. 188.4/278/ Tahun 2015 | 1 | Kebondalem | 5.32
|  | 2 | Mulyoharjo |  |  |  |  | 2 | Mulyoharjo |  |  | 39.67
|  | 3 | Sugihwaras |  |  |  |  | 3 | Sugihwaras |  |  | 47.73
|  | 4 | Pelutan |  |  |  |  | 4 | Pelutan |  |  | 22.03
|  | 5 | Widuri |  |  |  |  | 5 | Widuri |  |  | 56.83
[8 empty] | 6 | Bojongnangka |  |  | 23.67
[8 empty] | 7 | Tambakrejo |  |  | 15.9
[8 empty] | 8 | Banjarmulya |  | 11.8
[8 empty] | 9 | Lawangrejo |  |  | 71.54
|  | 6 | Wanareja Selatan |  |  |  |  | 10 | Surajaya |  | 12.77
|  | 7 | Wanarejan Utara |  |  |  |  | 11 | Wanamulya |  |  | 79.8
|  | 8 | Banjardawa |  |  |  |  | 12 | Paduraksa |  | 12.88
|  | 9 | Taman |  |  |  |  | 13 | Mengori |  |  | 23.77
|  | 10 | Beji |  |  |  |  | 14 | Bojongbata |  |  | 53.77
[8 empty] | 15 | Wanarejan Selatan |  | 13.49
[8 empty] | 16 | Wanarejan Utara |  |  | 35.5
[8 empty] | 17 | Banjardawa |  | 10.01
[8 empty] | 18 | Taman |  | 13.5
|  | 11 | Petarukan |  |  |  |  | 19 | Beiji |  | 10.86
[8 empty] | 20 | Jabed Utara | 9.55
|  | 12 | Purwoharjo |  |  |  |  | 21 | Penggarit |  | 11.9
|  | 13 | Purwosari |  |  |  |  | 22 | Kabunan |  |  | 33.65
[8 empty] | 23 | Sokawangi |  | 11.76
[8 empty] | 24 | Gondang |  | 13.65
[8 empty] | 25 | Kedungbanjar |  |  | 24.58
[8 empty] | 26 | Pedurungan |  |  | 22.75
[8 empty] | 27 | Kaligelang | 9.89
[8 empty] | 28 | Petarukan |  |  | 16.76
[8 empty] | 29 | Sirangkang |  |  | 32.83
[8 empty] | 30 | Iser | 9.45
[8 empty] | 31 | Widodareri |  |  | 23.4
[8 empty] | 32 | Kalirandu |  |  | 55.72
[8 empty] | 33 | Kendalsari |  |  | 38.2
[8 empty] | 34 | Serang | 8.92
[8 empty] | 35 | Pesucen | 7.2
[8 empty] | 36 | Tegalmlati | 7.25
[8 empty] | 37 | Panjunan |  | 11.25
[8 empty] | 38 | Kendalrejo | 3.87
[8 empty] | 39 | Purwoharjo | 7.45
[8 empty] | 40 | Purwosari | 6.15
[8 empty] | 41 | Kebojongan | 2.39
[8 empty] | 42 | Pecangakan | 3.21
[8 empty] | 43 | Sikayu | 2.39
[8 empty] | 44 | Gintung | 2.31
[8 empty] | 45 | Gandu | 3.41
[8 empty] | 46 | Tasikrejo |  |  | 17.29
[8 empty] | 47 | Rowosari |  |  | 15.71
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 28. TEGAL
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Tegal | [5 empty] | No 239 tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 | 1 | Desa Kalisapu |  |  | 18
[8 empty] | 2 | Slawi Kulon |  | 10.5
|  | 1 | Harjosari Kidul | 17.8 |  |  |  | 3 | Harjosari Kidul |  |  | 17.8
|  | 2 | Harjosari Lor | 32.2 |  |  |  | 4 | Harjosari Lor |  |  | 32.2
[8 empty] | 5 | Tembok Luwung |  |  | 37.5
[8 empty] | 6 | Tembok Banjaran |  |  | 24.5
[8 empty] | 7 | Pesarean |  |  | 41
[8 empty] | 8 | Adiwerna |  | 13.5
[8 empty] | 9 | Pepedan |  |  | 21
[8 empty] | 10 | Karanganyar |  |  | 22.9
[8 empty] | 11 | Grogol | 9.3
[8 empty] | 12 | Kemantran |  |  | 18.5
[8 empty] | 13 | Suradadi |  | 12.8
[8 empty] | 14 | Jatimulya |  |  | 35.8
[8 empty] | 15 | Kebasen |  |  | 32.5
[8 empty] | 16 | Kesadikan | 9.88
[8 empty] | 17 | Karangmalang |  | 14.6
[8 empty] | 18 | Semedo |  |  | 15.8
[8 empty] | 19 | Kedungwungu |  |  | 18.4
[8 empty] | 20 | Yamansari |  | 11.4
[8 empty] | 21 | Tegalandong |  |  | 57.5
[8 empty] | 22 | Kreman |  | 12.4
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 29. BREBES
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kab Brebes | 1 | Padasugih | 6.8 |  |  | SK No 050/513/tahun 2014 tgl 24 Oktober 2014 | 1 | Padasugih | 6.8
|  | 2 | Brebes | 0.85 |  |  |  | 2 | Brebes | 0.85
|  | 3 | Pasarbatang | 4.9 |  |  |  | 3 | Pasarbatang | 4.9
|  | 4 | Gandasuli | 0.44 |  |  |  | 4 | Gandasuli | 0.44
|  | 5 | Limbangan Kulon | 0.63 |  |  |  | 5 | Limbangan Kulon | 0.63
[8 empty] | 6 | Bulakelor | 1.23
[8 empty] | 7 | Karangmalang | 4.75
[8 empty] | 8 | Ketanggungan | 1.47
[8 empty] | 9 | Padakaton | 3.22
[8 empty] | 10 | Dukuhtengah | 0.311
[8 empty] | 11 | Dukuhturi | 0.92
|  | 6 | Kalierang | 2.43 |  |  |  | 12 | Kalierang | 2.43
|  | 7 | Jatisawit | 2.97 |  |  |  | 13 | Jatisawit | 2.97
|  | 8 | Bumiayu | 3.01 |  |  |  | 14 | Bumiayu | 3.01
|  | 9 | Dukuhturi | 5.91 |  |  |  | 15 | Dukuhturi | 5.91
[8 empty] | 16 | Kersana |  | 14.29
[8 empty] | 17 | Ciampel |  |  | 16.95
[8 empty] | 18 | Cikandang |  |  | 23.66
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 30. KOTA MAGELANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Magelang | 1 | Potrobangsan |  |  | 16.2 |  | 1 | Potrobangsan | 4.11
[8 empty] | 2 | Wates | 4.37
|  | 2 | Kramat Utara | 6.59 |  |  |  | 3 | Kramat Utara | 0.19
|  | 3 | Kramat Selatan | 9.26 |  |  |  | 4 | Kramat Selatan | 7.71
[8 empty] | 5 | Kedungsari | 7.9
|  | 4 | Cacaban | 5.62 |  |  |  | 6 | Cacaban | 1.04
[8 empty] | 7 | Gelangan | 7.126
[8 empty] | 8 | Kemirirejo | 1.85
[8 empty] | 9 | Magelang | 4.092
[8 empty] | 10 | Panjang | 3.77
|  | 5 | Rejowinangun Utara |  | 13.62 |  |  | 11 | Rejowinangun Utara |  | 10.895
[8 empty] | 12 | Tidar Utara | 4.462
[8 empty] | 13 | Tidar Selatan | 0.4
[8 empty] | 14 | Juangombo Selatan | 1.4
[8 empty] | 15 | Jurangombo Utra | 0
|  | 6 | Rejowinangun Selatan | 6.71 |  |  |  | 16 | Rejowinangun Selatan | 2.81
|  | 7 | Magersari | 7.55 |  |  |  | 17 | Magersari | 5.28
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 31. KOTA SURAKARTA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Surakarta | 1 | Semanggi |  |  | 76.03 | No. 413.21/38.3/1/2016 tgl 1 Juni 2016 | 1 | Semanggi |  |  | 76.03
|  | 2 | Bantaran Kali Anyar |  |  | 36.65 |  | 2 | Bantaran Kali Anyar |  |  | 36.65
|  | 3 | Danukusuman |  |  | 26.02 |  | 3 | Danukusuman |  |  | 26.02
|  | 4 | Pasar Kliwon |  | 14.64 |  |  | 4 | Pasar Kliwon |  | 14.64
|  | 5 | Bantaran Rel KA Kadipiro | 7.53 |  |  |  | 5 | Bantaran Rel KA Kadipiro | 7.53
|  | 6 | Mojosongo |  | 11.89 |  |  | 6 | Mojosongo |  | 11.89
|  | 7 | Tegalharjo |  |  | 20.53 |  | 7 | Tegalharjo |  |  | 20.53
|  | 8 | Karangasem |  | 13.24 |  |  | 8 | Karangasem |  | 13.24
|  | 9 | Lawean |  | 12.84 |  |  | 9 | Lawean |  | 12.84
|  | 10 | Panularan | 0.51 |  |  |  | 10 | Panularan | 0.51
|  | 11 | Timuran | 9.81 |  |  |  | 11 | Timuran | 9.81
|  | 12 | Bantaran Sungai Bengawan Solo | 9.41 |  |  |  | 12 | Bantaran Sungai Bengawan Solo | 9.41
|  | 13 | Nusukan | 1.21 |  |  |  | 13 | Nusukan | 1.21
|  | 14 | Kadipiro Barat | 0.5 |  |  |  | 14 | Kadipiro Barat | 0.5
|  | 15 | Sondakan | 5.47 |  |  |  | 15 | Sondakan | 5.47
|  | 16 | Purwodiningratan |  |  | 15.59 |  | 16 | Purwodiningratan |  |  | 15.59
|  | 17 | Kadipiro | 0.54 |  |  |  | 17 | Kadipiro | 0.54
|  | 18 | Sumber | 8.91 |  |  |  | 18 | Sumber | 8.91
|  | 19 | Pucangsawit |  |  | 17.62 |  | 19 | Pucangsawit |  |  | 17.62
|  | 20 | Kerten | 0.68 |  |  |  | 20 | Kerten | 0.68
|  | 21 | Manahan | 1.72 |  |  |  | 21 | Manahan | 1.72
|  | 22 | Kratonan |  |  | 17.35 |  | 22 | Kratonan |  |  | 17.35
|  | 23 | Kestalan |  |  | 35.73 |  | 23 | Kestalan |  |  | 35.73
|  | 24 | Sudiroprajan | 6.11 |  |  |  | 24 | Sudiroprajan | 6.11
|  | 25 | Banyuanyar | 5.28 |  |  |  | 25 | Banyuanyar | 5.28
|  | 26 | Pajang | 2.31 |  |  |  | 26 | Pajang | 2.31
|  | 27 | Penumping | 1.2 |  |  |  | 27 | Penumping | 1.2
|  | 28 | Punggawan | 0.23 |  |  |  | 28 | Punggawan | 0.23
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 32. KOTA SALATIGA
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Salatiga | 1 | Salatiga 1 | 1.36 |  |  | Nomor 658/440/2016 1 November 2016 | 1 | Cebongan |  | 11.3
|  | 2 | Salatiga 2 | 2.78 |  |  |  | 2 | Kumpulrejo | 8.15
|  | 3 | Salatiga 3 | 0.73 |  |  |  | 3 | Ledok |  |  | 21.19
|  | 4 | Salatiga 4 | 2.69 |  |  |  | 4 | Noborejo |  |  | 19.3
|  | 5 | Kalicacing 1 | 2.91 |  |  |  | 5 | Randuacir |  |  | 15.53
|  | 6 | Kalicacing 2 | 8.2 |  |  |  | 6 | Tegalrejo |  |  | 18.98
|  | 7 | Kutowinangun Lor 1 | 1.47 |  |  |  | 7 | Dukuh | 4.6
|  | 8 | Kutowinangun Lor 2 | 0.56 |  |  |  | 8 | Kecandran |  | 14.5
|  | 9 | Kutowinangun Kidul 1 | 1.14 |  |  |  | 9 | Mangunsari | 2.32
[8 empty] | 10 | Blotongan | 6.18
[8 empty] | 11 | Bugel | 5.95
[8 empty] | 12 | Kauman Kidul |  |  | 22.43
[8 empty] | 13 | Kauman Kidul |  | 12
[8 empty] | 14 | Pulutan |  |  | 30
[8 empty] | 15 | Sindorejo Lor | 4.86
[8 empty] | 16 | Gendongan | 8.01
[8 empty] | 17 | Kalibening | 5.31
[8 empty] | 18 | Sidorejo Kidul | 2.2
[8 empty] | 19 | Tingkir Lor | 8.28
[8 empty] | 20 | Tingkir Tengah |  | 10.74
[8 empty] | 21 | Salatiga | 7.56
[8 empty] | 22 | Kalicacing |  | 11.11
[8 empty] | 23 | Kutowinangun Lor | 2.03
[8 empty] | 24 | Kutowinangun Kidul | 1.14
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 33. KOTA SEMARANG
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Semarang | 1 | Mangunharjo | 1.56 |  |  | No. 050/801/2014 tgl 18 Desember 2014 | 1 | Mangunharjo | 1.56
|  | 2 | Mangkangkulon | 3.79 |  |  |  | 2 | Mangkangkulon | 3.79
|  | 3 | Mangkangwetan |  | 13.59 |  |  | 3 | Mangkangwetan |  | 13.59
|  | 4 | Genuksari | 6.19 |  |  |  | 4 | Genuksari | 6.19
|  | 5 | Banjardowo | 3.38 |  |  |  | 5 | Banjardowo | 3.38
|  | 6 | Terboyo Kulon | 0.62 |  |  |  | 6 | Terboyo Kulon | 0.62
|  | 7 | Trimulyo | 6 |  |  |  | 7 | Trimulyo | 6
|  | 8 | Tambakharjo | 2.67 |  |  |  | 8 | Tambakharjo | 2.67
|  | 9 | Ngemplak Simongan | 1.32 |  |  |  | 9 | Ngemplak Simongan | 1.32
|  | 10 | Krobokan |  |  | 16.16 |  | 10 | Krobokan |  |  | 16.16
|  | 11 | Brumbungan | 2.68 |  |  |  | 11 | Brumbungan | 2.68
|  | 12 | Bangunharjo | 4 |  |  |  | 12 | Bangunharjo | 4
|  | 13 | Kembangsari | 5 |  |  |  | 13 | Kembangsari | 5
|  | 14 | Jagalan | 1.36 |  |  |  | 14 | Jagalan | 1.36
|  | 15 | Miroto | 7 |  |  |  | 15 | Miroto | 7
|  | 16 | Kauman | 2 |  |  |  | 16 | Kauman | 2
|  | 17 | Pekunden | 5 |  |  |  | 17 | Pekunden | 5
|  | 18 | Sekayu | 2.32 |  |  |  | 18 | Sekayu | 2.32
|  | 19 | Bugangan | 8.34 |  |  |  | 19 | Bugangan | 8.34
|  | 20 | Rejosari | 1.3 |  |  |  | 20 | Rejosari | 1.3
|  | 21 | Mlatiharjo |  | 11.52 |  |  | 21 | Mlatiharjo |  | 11.52
|  | 22 | Mlatibaru | 3.93 |  |  |  | 22 | Mlatibaru | 3.93
|  | 23 | Rejomulyo | 8.43 |  |  |  | 23 | Rejomulyo | 8.43
|  | 24 | Kemijen |  |  | 15.86 |  | 24 | Kemijen |  |  | 15.86
|  | 25 | Tanjungmas |  |  | 37.63 |  | 25 | Tanjungmas |  |  | 37.63
|  | 26 | Bandarharjo |  |  | 33.44 |  | 26 | Bandarharjo |  |  | 33.44
|  | 27 | Panggung Kidul |  |  | 26 |  | 27 | Panggung Kidul |  |  | 26
|  | 28 | Kuningan |  |  | 23.09 |  | 28 | Kuningan |  |  | 23.09
|  | 29 | Dadapsari |  |  | 27.24 |  | 29 | Dadapsari |  |  | 27.24
|  | 30 | Jomblang | 1.1 |  |  |  | 30 | Jomblang | 1.1
|  | 31 | Karanganyar Gunung | 1.67 |  |  |  | 31 | Karanganyar Gunung | 1.67
|  | 32 | Gemah | 5.5 |  |  |  | 32 | Gemah | 5.5
|  | 33 | Muktiharjo Kidul |  | 13.76 |  |  | 33 | Muktiharjo Kidul |  | 13.76
|  | 34 | Penggaron Kidul | 2.19 |  |  |  | 34 | Penggaron Kidul | 2.19
|  | 35 | Lamper Lor | 4.71 |  |  |  | 35 | Lamper Lor | 4.71
|  | 36 | Lamper Kidul | 1.53 |  |  |  | 36 | Lamper Kidul | 1.53
|  | 37 | Peterongan | 1.33 |  |  |  | 37 | Peterongan | 1.33
|  | 38 | Lamper Tengah | 7.39 |  |  |  | 38 | Lamper Tengah | 7.39
|  | 39 | Tandang | 3.12 |  |  |  | 39 | Tandang | 3.12
|  | 40 | Sendangguwo | 4.36 |  |  |  | 40 | Sendangguwo | 4.36
|  | 41 | Rowosari | 7.07 |  |  |  | 41 | Rowosari | 7.07
|  | 42 | Meteseh |  | 10.42 |  |  | 42 | Meteseh |  | 10.42
|  | 43 | Sawah Besar | 6.14 |  |  |  | 43 | Sawah Besar | 6.14
|  | 44 | Kaligawe | 7.35 |  |  |  | 44 | Kaligawe | 7.35
|  | 45 | Tambakrejo | 5.23 |  |  |  | 45 | Tambakrejo | 5.23
|  | 46 | Gayamsari | 1.57 |  |  |  | 46 | Gayamsari | 1.57
|  | 47 | Purwosari | 3.45 |  |  |  | 47 | Purwosari | 3.45
|  | 48 | Jatibarang | 0.86 |  |  |  | 48 | Jatibarang | 0.86
|  | 49 | Ngesrep | 0.59 |  |  |  | 49 | Ngesrep | 0.59
|  | 50 | Padangsari | 0.49 |  |  |  | 50 | Padangsari | 0.49
|  | 51 | Jabungan |  | 11.68 |  |  | 51 | Jabungan |  | 11.68
|  | 52 | Tinjomoyo | 5.53 |  |  |  | 52 | Tinjomoyo | 5.53
|  | 53 | Srondol Kulon | 3.67 |  |  |  | 53 | Srondol Kulon | 3.67
|  | 54 | Gedawang | 5.54 |  |  |  | 54 | Gedawang | 5.54
|  | 55 | Patemon | 0.14 |  |  |  | 55 | Patemon | 0.14
|  | 56 | Sekaran | 3.19 |  |  |  | 56 | Sekaran | 3.19
|  | 57 | Sadeng | 2.47 |  |  |  | 57 | Sadeng | 2.47
|  | 58 | Sukorejo | 2.6 |  |  |  | 58 | Sukorejo | 2.6
|  | 59 | Nongkosawit | 3.77 |  |  |  | 59 | Nongkosawit | 3.77
|  | 60 | Wonosari | 3.12 |  |  |  | 60 | Wonosari | 3.12
|  | 61 | Kalipancur | 1.32 |  |  |  | 61 | Kalipancur | 1.32
|  | 62 | Purwoyoso | 1.65 |  |  |  | 62 | Purwoyoso | 1.65
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 34. KOTA PEKALONGAN
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Pekalongan | 1 | Kelurahan Pasir kraton kramat |  |  | 22.46 | No. 601/215 tahun 2014 tgl 11 juli 2014 | 1 | Kelurahan Pasirsari |  |  | 17.96
|  | 2 | Kelurahan Tirto | 3.7 |  |  |  | 2 | Kelurahan Tirto | 3.7
[8 empty] | 3 | Kel. Kramatsari | 4.5
|  | 3 | Kel. Klego | 2.89 |  |  |  | 4 | Kel. Klego | 2.89
|  | 4 | Kel. Poncol | 9.21 |  |  |  | 5 | Kel. Poncol | 9.21
|  | 5 | Kel. Kandangpanjang |  |  | 28.22 |  | 6 | Kel. Kandangpanjang |  |  | 28.22
|  | 6 | Kel. Panjangbaru |  |  | 40.85 |  | 7 | Kel. Panjangbaru |  |  | 40.85
|  | 7 | Kel. Bandengan |  |  | 23.92 |  | 8 | Kel. Bandengan |  |  | 23.92
|  | 8 | Kel. Panjangwetan |  | 13.85 |  |  | 9 | Kel. Panjangwetan |  | 13.85
|  | 9 | Kel. Krapyak |  | 11.9 |  |  | 10 | Kel. Krapyak Lor | 6.39
|  | 10 | Kel Padukuhan Kraton |  |  | 30.84 |  | 11 | Kel. Pabean |  |  | 27.18
[8 empty] | 12 | Kel. Krapyak Kidul | 5.51
|  | 11 | Kel. Degayu | 0.17 |  |  |  | 13 | Kel. Degayu | 0.17
[8 empty] | 14 | Kel. Dukuh | 0.01
[8 empty] | 15 | Kel. Kraton Lor | 3.65
|  | 12 | Kel. Banyuurip | 6.78 |  |  |  | 16 | Kel. Banyuurip Ageng | 6.78
|  | 13 | Kel. Jenggot | 0.8 |  |  |  | 17 | Kel. Jenggot | 0.8
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264

## 35. KOTA TEGAL
No | Kab/ Kota | RPJMN |  |  |  |  | No dan Tgl SK Kumuh Terakhir | LUASAN SK KAWASAN KUMUH OLEH BUPATI/ WALIKOTA |  |  |  |  | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2015 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2016 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017 (HA) | CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2018 (HA) | PROYEKSI CAPAIAN PENANGANAN KUMUH TAHUN 2019 (HA)
|  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha |  | No | Lokasi Kawasan Kumuh | <10 Ha | 10-15 Ha | >15 Ha
1 | Kota Tegal | 1 | Muarareja |  |  | 15.01 | SK Walikota No 650/155.A/2014 |  | Muarareja |  |  | 15.01
|  | 2 | Kraton |  | 14 |  |  |  | Kraton |  | 14
|  | 3 | Kemandungan | 7 |  |  |  |  | Kemandungan | 7
|  | 4 | Tegalsari |  |  | 31.43 |  |  | Tegalsari |  |  | 31.43
|  | 5 | Pesurungan Lor | 15 |  |  |  |  | Pesurungan Lor | 15
|  | 6 | Debong Lor | 5 |  |  |  |  | Debong Lor | 5
|  | 7 | Pesurungan Kidul |  | 12 |  |  |  | Pesurungan Kidul |  | 12
|  | 8 | Kejambon |  |  | 23 |  |  | Kejambon |  |  | 23
|  | 9 | Mangkukusuman |  | 11 |  |  |  | Mangkukusuman |  | 11
|  | 10 | Mintaragen |  |  | 21.28 |  |  | Mintaragen |  |  | 21.28
|  | 11 | Panggung |  |  | 36.41 |  |  | Panggung |  |  | 36.41
| NB | : | DIHARAPKAN SETELAH DISI DAPAT DIKIRIM KEMBALI ATAU DI FEEDBACK KE EMAIL : kawasandisperakim@gmail.com
| CP | : | DINI | 085741804869
|  |  | NURUL | 082187051264